## 日志
日期 | 时间 | 原计划 | 执行 | 问题与后续计划
2018-04-26 | 19:00-21:30 | 1.领域实体改造 @table, @entity； 2.数据库表自动生成；

## 周报
zutnlp-knowledge项目组任务表
序号 | 总任务 | 2018.10.22-----2018.10.29 |  |  |  |  | 完成情况
| 1 | svm环境配置，学习原理，跑通代码 |  |  |  |  | 完成
| 2 | lda环境配置，学习原理，跑通代码 |  |  |  |  | 完成
| 3 | 完善es |  |  |  |  | 未完成
4
5
6
任务分配 |  | 任务1 | 完成情况 | 任务2 | 完成情况 | 任务3 | 完成情况
| 王海 | svm环境配置，基础原理学习 | √ | 完善es | √ | 跑通源码 | √
| 吕鑫 | svm环境配置，基础原理学习 | √ | 完善es | √ | 跑通源码 | √
| 马茼茼 | lda环境配置，基础原理学习 | √ | 跑通源码 | √
| 胡曦伟 | lda环境配置，基础原理学习 | √ | 跑通源码 | √
| 谢欣旖 | 学习vue | √ | 学习js
序号 | 总任务 | 2018.10.29-----2018.11.4. |  |  |  |  | 完成情况
| 1 | svm使用大数据应用，写爬虫进行测试
| 2 | lda使用大数据测试，学习原理
| 3 | es使用大数据测试
| 4 | 暴露接口
| 5 | 学习docker
6
任务分配 |  | 任务1 | 完成情况 | 任务2 | 完成情况 | 任务3 | 完成情况
| 王海 | svm原理学习 |  | svm大数据测试 |  | 暴露接口
| 吕鑫 | svm大数据测试 |  | svm原理学习 |  | es大数据测试
| 马茼茼 | lda学习原理 |  | lda大数据测试
| 胡曦伟 | lda学习原理 |  | lda大数据测试
| 谢欣旖 | 学习vue